## Project Planner
Network Project Planner
[5 empty] | Period Highlight: | 11 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | DAYS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Análise | 1 | 10 | X | X | 0% | bar: DAYS 2 to DAYS 10
.Orçamento | 1 | 5 | X | X | 0% | bar: DAYS 2 to DAYS 5
.Acordo com os ISPs | 2 | 20 | X | X | 0% | bar: DAYS 6 to DAYS 10
Mapeamento da rede | 4 | 5 | X | X | 0% | bar: DAYS 11 to DAYS 31
.Definição da arquitetura | 4 | 6 | X | X | 0% | bar: DAYS 11 to DAYS 15
.Definição dos endereçamentos IP | 4 | 5 | X | X | 0% | bar: DAYS 16 to DAYS 21
.Definição da tabela VLAN | 5 | 5 | X | X | 0% | bar: DAYS 22 to DAYS 26
.Listagem do equipamento | 5 | 2 | X | X | 0% | bar: DAYS 27 to DAYS 31
Configuração da Rede | 5 | 20 | X | X | 0% | bar: DAYS 32 to DAYS 69
.Configuração do Equipamento | 6 | 5 | X | X | 0% | bar: DAYS 32 to DAYS 41
.Configuração do DNS | 6 | 5 | X | X | 0% | bar: DAYS 42 to DAYS 52
.Configuração dos servidores DHCP | 9 | 6 | X | X | 0% | bar: DAYS 53 to DAYS 60
.Implementação do NAT/PAT | 9 | 5 | X | X | 0% | bar: DAYS 61 to DAYS 69